## 160
Годовой план-график проведения ППР И ППО в 2017 г здания по адресу: Московская область, Истринский район, с.п.Обушковское, д.Писково, д.160.
№ п./п. | Наименование инженерной системы | Вид капремонта или текущего ремонта | Объем работ на планируемый год | Количество материала | Календарные сроки ремонта | Производитель работ | Наименование подрядчика
1 | система приточно-вытяжной вентиляции | текущий ремонт | Замена фильтров | фильтры 2 шт на систему | I квартал (март), III квартал (сентябрь) | УК | УК
2 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Промывка фильтров, осмотр соеднинений. | нет | I, II, III, IV квартал | УК | УК
3 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | III квартал | УК | УК
4 | внутридомовая система горячего водоснабжения | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления и водоснабжения (приобретение хим.реагентов) | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы. | III квартал (1 декада) | УК | УК
5 |  | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | I, II, III, IV квартал | УК | УК
6 | внутридомовая система отопления | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров в ИТП | 8 ед. | III квартал | УК | УК
7 |  | текущее обслуживание | Гидравлическое испытание и предпусковой осмотр ИТП | 1 ед. | III квартал | подряд | ООО "Криптон Инвест" УК
8 |  | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
9 |  | текущее обслуживание | Плановые осмотры и работы на оборудовании и агрегатах | Уплотнительные прокладки,химреагенты,краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
10 | Лифты | текущее обслуживание | текущее обслуживание | 1 ед | ежемес. | подряд | ЗАО "Вип Лифт"
11 | Лифты | страхование лифтов | страхование лифтов | 1 ед | ежемес. | подряд | Страховая компания ВТБ Страхование
12 | система водоотведения (К1) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
13 | система водоотведения (К2) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
14 | система водоотведения (К4) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
15 | система пожарной сигнализации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "Возраждение"
16 | система СКУД | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
17 | Интернет | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
18 | ТЕЛЕФОНИЯ | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
19 | система диспетчеризации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
20 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Замер сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли фаза-0 | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | III квартал | подряд | ООО Ласпи-2
21 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Обслуживание ИБП | 2 ед. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
22 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Плановая замена аккумуляторов | 12 шт. | I квартал | УК | УК
23 | система электроснабжения и освещения (ВРУ) | Протяжка винтовых соединений вводных автоматов, проверка сопротовления изоляции и т. д. | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
24 | система управления дренажными насосами | ТО дренажных насосов, промывка дренажных приямков, проверка соединений и уплотнений. | текущее обслуживание | 2 ед. | раз в месяц | УК | УК
25 | содержание здания | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Ремонт (замена) окон, окнных, дверных ручек, замков, уплотнителя окн идверей, косметический ремот повреждений стен, порталов, напольного покрытия. | I, III, квартал | УК | УК

## 161
Годовой план-график проведения ППР И ППО в 2017 г здания по адресу: Московская область, Истринский район, с.п.Обушковское, д.Писково, д.161.
№ п./п. | Наименование инженерной системы | Вид капремонта или текущего ремонта | Объем работ на планируемый год | Количество материала | Календарные сроки ремонта | Производитель работ | Наименование подрядчика
1 | система приточно-вытяжной вентиляции | текущий ремонт | Замена фильтров | фильтры 2 шт на систему | I квартал (март), III квартал (сентябрь) | УК | УК
2 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Промывка фильтров, осмотр соеднинений. | нет | I, II, III, IV квартал | УК | УК
3 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Поверка и испытание манометров | 2 ед. | III квартал | УК | УК
4 | внутридомовая система горячего водоснабжения | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления и водоснабжения (приобретение хим.реагентов) | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы. | III квартал (1 декада) | УК | УК
5 |  | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | I, II, III, IV квартал | УК | УК
6 | внутридомовая система отопления | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров в ИТП | 8 ед. | III квартал | УК | УК
7 |  | текущее обслуживание | Гидравлическое испытание и предпусковой осмотр ИТП | 1 ед. | III квартал | подряд | ООО "Криптон Инвест" УК
8 |  | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
9 |  | текущее обслуживание | Плановые осмотры и работы на оборудовании и агрегатах | Уплотнительные прокладки,химреагенты,краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
10 | Лифты | текущее обслуживание | текущее обслуживание | 1 ед | ежемес. | подряд | ЗАО "Вип Лифт"
11 | Лифты | страхование лифтов | страхование лифтов | 1 ед | ежемес. | подряд | Страховая компания ВТБ Страхование
12 | система водоотведения (К1) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
13 | система водоотведения (К2) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
14 | система водоотведения (К4) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
15 | система пожарной сигнализации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "Возраждение"
16 | система СКУД | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
17 | Интернет | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
18 | ТЕЛЕФОНИЯ | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
19 | система диспетчеризации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
20 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Замер сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли фаза-0 | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | III квартал | подряд | ООО Ласпи-2
21 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Обслуживание ИБП | 2 ед. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
22 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Плановая замена аккумуляторов | 12 шт. | I квартал | УК | УК
23 | система электроснабжения и освещения (ВРУ) | Протяжка винтовых соединений вводных автоматов, проверка сопротовления изоляции и т. д. | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
24 | система управления дренажными насосами | ТО дренажных насосов, промывка дренажных приямков, проверка соединений и уплотнений. | текущее обслуживание | 2 ед. | раз в месяц | УК | УК
25 | содержание здания | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Ремонт (замена) окон, окнных, дверных ручек, замков, уплотнителя окн идверей, косметический ремот повреждений стен, порталов, напольного покрытия. | I, III, квартал | УК | УК

## 162
Годовой план-график проведения ППР И ППО в 2017 г здания по адресу: Московская область, Истринский район, с.п.Обушковское, д.Писково, д.162.
№ п./п. | Наименование инженерной системы | Вид капремонта или текущего ремонта | Объем работ на планируемый год | Количество материала | Календарные сроки ремонта | Производитель работ | Наименование подрядчика
1 | система приточно-вытяжной вентиляции | текущий ремонт | Замена фильтров | фильтры 2 шт на систему | I квартал (март), III квартал (сентябрь) | УК | УК
2 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Промывка фильтров, осмотр соеднинений. | нет | I, II, III, IV квартал | УК | УК
3 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | III квартал | УК | УК
4 | внутридомовая система горячего водоснабжения | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления и водоснабжения (приобретение хим.реагентов) | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы. | III квартал (1 декада) | УК | УК
5 |  | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | I, II, III, IV квартал | УК | УК
6 | внутридомовая система отопления | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров в ИТП | 8 ед. | III квартал | УК | УК
7 |  | текущее обслуживание | Гидравлическое испытание и предпусковой осмотр ИТП | 1 ед. | III квартал | подряд | ООО "Криптон Инвест" УК
8 |  | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
9 |  | текущее обслуживание | Плановые осмотры и работы на оборудовании и агрегатах | Уплотнительные прокладки,химреагенты,краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
10 | Лифты | текущее обслуживание | текущее обслуживание | 1 ед | ежемес. | подряд | ЗАО "Вип Лифт"
11 | Лифты | страхование лифтов | страхование лифтов | 1 ед | ежемес. | подряд | Страховая компания ВТБ Страхование
12 | система водоотведения (К1) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
13 | система водоотведения (К2) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
14 | система водоотведения (К4) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
15 | система пожарной сигнализации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "Возраждение"
16 | система СКУД | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
17 | Интернет | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
18 | ТЕЛЕФОНИЯ | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
19 | система диспетчеризации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
20 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Замер сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли фаза-0 | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | III квартал | подряд | ООО Ласпи-2
21 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Обслуживание ИБП | 2 ед. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
22 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Плановая замена аккумуляторов | 12 шт. | I квартал | УК | УК
23 | система электроснабжения и освещения (ВРУ) | Протяжка винтовых соединений вводных автоматов, проверка сопротовления изоляции и т. д. | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
24 | система управления дренажными насосами | ТО дренажных насосов, промывка дренажных приямков, проверка соединений и уплотнений. | текущее обслуживание | 2 ед. | раз в месяц | УК | УК
25 | содержание здания | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Ремонт (замена) окон, окнных, дверных ручек, замков, уплотнителя окн идверей, косметический ремот повреждений стен, порталов, напольного покрытия. | I, III, квартал | УК | УК

## 164
Годовой план-график проведения ППР И ППО
№ п./п. | Наименование инженерной системы | Вид капремонта или текущего ремонта | Объем работ на планируемый год | Количество материала | Календарные сроки ремонта | Производитель работ | Наименование подрядчика
1 | система приточно-вытяжной вентиляции | текущий ремонт | Замена фильтров | фильтры 2 шт на систему | I квартал (март), III квартал (сентябрь) | УК | УК
2 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Промывка фильтров, осмотр соеднинений. | нет | I, II, III, IV квартал | УК | УК
3 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | III квартал | УК | УК
4 | внутридомовая система горячего водоснабжения | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления и водоснабжения (приобретение хим.реагентов) | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы. | III квартал (1 декада) | УК | УК
5 |  | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | I, II, III, IV квартал | УК | УК
6 | внутридомовая система отопления | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров в ИТП | 8 ед. | III квартал | УК | УК
7 |  | текущее обслуживание | Гидравлическое испытание и предпусковой осмотр ИТП | 1 ед. | III квартал | подряд | ООО "Криптон Инвест" УК
8 |  | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
9 |  | текущее обслуживание | Плановые осмотры и работы на оборудовании и агрегатах | Уплотнительные прокладки,химреагенты,краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
10 | Лифты | текущее обслуживание | текущее обслуживание | 1 ед | ежемес. | подряд | ЗАО "Вип Лифт"
11 | Лифты | страхование лифтов | страхование лифтов | 1 ед | ежемес. | подряд | Страховая компания ВТБ Страхование
12 | система водоотведения (К1) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
13 | система водоотведения (К2) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
14 | система водоотведения (К4) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
15 | система пожарной сигнализации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "Возраждение"
16 | система СКУД | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
17 | Интернет | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
18 | ТЕЛЕФОНИЯ | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
19 | система диспетчеризации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
20 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Замер сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли фаза-0 | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | III квартал | подряд | ООО Ласпи-2
21 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Обслуживание ИБП | 2 ед. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
22 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Плановая замена аккумуляторов | 12 шт. | I квартал | УК | УК
23 | система электроснабжения и освещения (ВРУ) | Протяжка винтовых соединений вводных автоматов, проверка сопротовления изоляции и т. д. | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
24 | система управления дренажными насосами | ТО дренажных насосов, промывка дренажных приямков, проверка соединений и уплотнений. | текущее обслуживание | 2 ед. | раз в месяц | УК | УК
25 | содержание здания | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Ремонт (замена) окон, окнных, дверных ручек, замков, уплотнителя окн идверей, косметический ремот повреждений стен, порталов, напольного покрытия. | I, III, квартал | УК | УК

## 165
Годовой план-график проведения ППР И ППО в 2017 г здания по адресу: Московская область, Истринский район, с.п.Обушковское, д.Писково, д.165.
№ п./п. | Наименование инженерной системы | Вид капремонта или текущего ремонта | Объем работ на планируемый год | Количество материала | Календарные сроки ремонта | Производитель работ | Наименование подрядчика
1 | система приточно-вытяжной вентиляции | текущий ремонт | Замена фильтров | фильтры 2 шт на систему | I квартал (март), III квартал (сентябрь) | УК | УК
2 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Промывка фильтров, осмотр соеднинений. | нет | I, II, III, IV квартал | УК | УК
3 | система холодного водоснабжения (В1) | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | III квартал | УК | УК
4 | внутридомовая система горячего водоснабжения | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления и водоснабжения (приобретение хим.реагентов) | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы. | III квартал (1 декада) | УК | УК
5 |  | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров | 2 ед. | I, II, III, IV квартал | УК | УК
6 | внутридомовая система отопления | текущее обслуживание | Поверка и испытвние манометров в ИТП | 8 ед. | III квартал | УК | УК
7 |  | текущее обслуживание | Гидравлическое испытание и предпусковой осмотр ИТП | 1 ед. | III квартал | подряд | ООО "Криптон Инвест" УК
8 |  | текущее обслуживание | Промывка и гидровлические испытания систем отопления | Уплотнительные прокладки, химреагенты, краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
9 |  | текущее обслуживание | Плановые осмотры и работы на оборудовании и агрегатах | Уплотнительные прокладки,химреагенты,краска, метизы, (приобретение хим.реагентов). | III квартал (1 декада) | УК | УК
10 | Лифты | текущее обслуживание | текущее обслуживание | 1 ед | ежемес. | подряд | ЗАО "Вип Лифт"
11 | Лифты | страхование лифтов | страхование лифтов | 1 ед | ежемес. | подряд | Страховая компания ВТБ Страхование
12 | система водоотведения (К1) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
13 | система водоотведения (К2) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
14 | система водоотведения (К4) | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Уплотнительные прокладки, краска, запорная арматура. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
15 | система пожарной сигнализации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "Возраждение"
16 | система СКУД | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
17 | Интернет | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
18 | ТЕЛЕФОНИЯ | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | подряд | ООО "ВестКолл"
19 | система диспетчеризации | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
20 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Замер сопротивления изоляции, проверка металлосвязи, измерение петли фаза-0 | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | III квартал | подряд | ООО Ласпи-2
21 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Обслуживание ИБП | 2 ед. | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
22 | система электроснабжения и освещения | текущее обслуживание | Плановая замена аккумуляторов | 12 шт. | I квартал | УК | УК
23 | система электроснабжения и освещения (ВРУ) | Протяжка винтовых соединений вводных автоматов, проверка сопротовления изоляции и т. д. | текущее обслуживание | Тестовый инструмент, расходные материалы (клемники, изоляция и т. д.) | I, II, III, IV, квартал | УК | УК
24 | система управления дренажными насосами | ТО дренажных насосов, промывка дренажных приямков, проверка соединений и уплотнений. | текущее обслуживание | 2 ед. | раз в месяц | УК | УК
25 | содержание здания | текущее обслуживание | текущее обслуживание | Ремонт (замена) окон, окнных, дверных ручек, замков, уплотнителя окн идверей, косметический ремот повреждений стен, порталов, напольного покрытия. | I, III, квартал | УК | УК